上海应用技术大学

美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）

智库建设项目管理办法

第一章  总  则

第一条 为深入贯彻教育部关于加强中国特色新型高校智库建设的精神，落实上海市教卫工作党委、上海市教委关于加强上海高校新型智库建设的指导意见，推动各研究平台和团队开展决策咨询研究，产出具有实践指导意义、决策参考价值的研究成果，为党和政府科学决策提供高水平智力支撑，提升我校服务党和政府科学决策的社会服务水平，美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）设立智库建设项目。

第二章  申请条件

第二条 各研究平台和团队结合自身优势、主攻方向，重点围绕国家和上海经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中面临的突出问题，自由选题。选题应体现上海应用技术大学和生态技术与工程学院的学科特色，突出智库平台咨政建言、启智育民、社会服务、对外交流等功能。

第三条 项目申请人原则上为生态技术与工程学院教职工，以及颁发聘书的“美丽中国与生态文明研究院”智库兼职研究员。。

第三章  申请程序

第四条 校党委办公室（智库建设办公室）与美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）组织和发布通知个人填表申请专家组答辩和评议主管部门领导审核批准公示拟资助项目名单立项资助。

第四章  申请材料

第五条 申请人填写《美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）智库建设项目申报书》。

申请书一式五份，提交至美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）办公室，并汇总至党委办公室（智库建设办公室）。

第五章  资助办法

第六条 课题资助类型

1. 决策咨询类

项目负责人围绕研究选题，积极开展调研，提交研究报告1份和相应的核心观点稿（即决策咨询专报）1篇。

- 媒体文章与论文类

项目负责人围绕研究选题，撰写理论文章或学术论文，发表在中央级新闻媒体或全国地方权威媒体或正规学术刊物。

同一位项目负责人原则上不能同时申报以上的决策咨询类和媒体文章与论文类课题。同时，鼓励项目负责人在学术论文、学术会议报告、接受媒体采访中增加署名“美丽中国与生态文明研究院”。

原则上不能同时申请上海应用技术大学校党委办公室（智库建设办公室）发布的决策咨询研究课题与美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）发布的课题。

第七条 经费拨付办法

课题申请获批后，先行拨付70%，中期考核之后据前期完成进度拨付剩余30%。

第八条 经费使用明细及要求

一般劳务费不超过50%；交通费和差旅费合计不超过30%；材料费不超过20%。拨付经费须当年使用。

第六章  过程管理

第九条 课题研究时限一般为3-6个月，以课题立项确定的研究时间或签订的研究合同为准。

第十条 课题立项后，由美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）组织开题，明确研究重点、调研安排等，并适时组织课题中期评估会，课题组汇报研究进展。

第十一条 一旦课题立项，美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）将协同项目负责人所在部门及其它相关部门对该项目提供相关的政策和人力资源支持，以开展相关工作。

第七章  附    则

第十二条 如发现决策咨询研究成果存在以下情况之一者，将追回所拨经费：知识产权纠纷、弄虚作假。

第十三条 本办法解释权归美丽中国与生态文明研究院（上海高校智库）。

第十四条 本办法自下发之日起实施。

上海应用技术大学 美丽中国与生态文明研究院              2023年印发